山东省潍坊商业学校参加全市中等职业学校

“文明风采”竞赛活动实施方案

根据《山东省教育厅等7部门转发教育部等七部门关于进一步开展中等职业学校“文明风采”竞赛活动促进活动育人的意见的通知》精神，市教育局等6部门决定2018年继续联合举办全市中等职业学校“文明风采”竞赛活动，学校实施方案如下：

特别注意：参加往届全国和省级“文明风采”竞赛已获奖作品不得参赛。已上报参加14届“文明风采”竞赛市级选拔赛的作品纳入本次竞赛评审，不重新报送作品。

一、进度安排

1. 中等职业学校“文明风采”总体进度安排

竞赛活动时间：2018年5月29日—2018年5月31日；

学校初赛活动时间：2018年5月1日—5月21日；

市级评选时间：2018年6月；

2.潍坊商校进度安排

各组筹备项目时间：5月1日—5月21日；提交参赛作品信息表和参赛作品简介或大纲；

学校初审项目时间：5月22日，统一评选

各组整理录制时间：5月24日—5月27日；

学校整理上报时间：5月28日—5月30日；

二、组织保障和项目组分工

（一） 组织保障

组长：程亮、任云杰

文明风采大赛办公室：王清平

副组长：于学健、范守才、毛艳丽、隋玉亮、毛晓青、魏亚丽、郑金萍、

组员： 赵纪峰、魏守峰、杜丽丽、李立华、徐小刚、曾红、张建彬、麻爱松、魏海亭、杨曦

（二）项目组分工

项目组分工情况表

| 项目组组长 | 比赛项目 | 项目数量分配 | 作品报送邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘效东 杨世霞 | 征文演讲类 | 校赛12个，评选出市赛4个 | weifang7788@163.com |
| 李爱玲 赵金英 | 职业生涯与创新设计类 | 校赛12个，评选出市赛4个 | wfsxlal@163.com |
| 谭宝军 杨曦 | 摄影与视频类 | 校赛12个，评选出市赛4个（视频作品包括微电影、纪录短片、动画片或公益广告） | wfsxtw@163.com |
| 王清平 杜丽丽 | 才艺展示类 | 校赛12个，评选出市赛4个（歌舞、器乐、曲艺以视频形式报送；书法（硬笔、软笔）、绘画（素描、国画、水粉画）作品提交实物，不得装裱） | 625837512@qq.com |
| 赵纪锋 翟雅楠 | 《中等职业学校学生公约》宣传作品 | 校赛12个，评选出市赛4个（包含图片、歌曲、视频等） | wfsxzjf@126.com |

三、工作要求

1.高度重视，认真落实。“文明风采”大赛是衡量德育工作成败的标准，活动内容多，工作任务重，各部门要高度重视此项工作，切实加强组织领导，各项工作由负责人根据工作任务制定实施方案和负责活动具体实施。

2.通力合作，组织有序。本次竞赛涉及范围广，各部门要从全局出发，各司其职，各尽其责，密切配合，做到责任到位、措施到位、组织有序。

3.推广宣传，展示风采。各系部以本次竞赛为契机，挖掘亮点，做好服务，营造美育氛围，展示学校形象风采。

4.各项工作负责人对各项会议工作进行梳理，总结工作经验，整理活动中全部文档、图片、视频等材料，形成标准化档案。

5.奖励办法，详见附件：学校制定《 第十四届“文明风采”大赛考核奖励方案》。

四、报送要求

（一）选拔赛作品报送要求

1.全校评选作品40件，其中参加市赛作品20件，五大类别各占20%。所有作品均需经过学校选拔，由县市活动组织机构统一报送，不接受个人报送的参赛作品。

2.参加市级竞赛的每位学生不超过两件作品，每位指导教师最多两件作品（含参与作品和独立创作作品）。每件作品不超过2名指导教师。所有赛项参赛作品创作时间为2017年9月1日之后。

3.每件作品均须命名，不得以项目类别名作为作品名。

作品文件名格式为：“参赛类别_参赛项目_作品名_作者_学校_指导教师”。如：“征文演讲_匠心筑梦_我的工匠梦_张三等_济南市艺术学校_李四等”。作品签单命名格式：“参赛类别_参赛项目_作品名_作者_学校_指导教师（作品签单）”。

每件作品建一个小文件夹，内含作品视频、电子文稿、电子签单等，文件夹命名与作品命名一致。

每个单位按项目大类分别建立文件夹，文件夹名称为：项目名称_单位。每类作品文件夹内除上报的作品外，另附该类作品电子统计表。

- 4.创新设计、书法和绘画作品报送实物，填写实物作品评选签单（附表5），将实物作品纸质版签单附在实物上和外包装袋（盒）的正面，电子版签单及创作过程视频随同其他作品一并报送。其他赛项的作品（包括文字和视频）报送电子版，以U盘形式报送或发到wfwmfc@126.com邮箱。所有报送作品不退还作者。

5.竞赛活动集体材料：（1）活动总结，内容包括活动基本情况、主要做法、存在的困难与问题、下一步建议等，重点介绍开展活动中的特色做法和经典案例；（2）开展情况统计表、参赛作品汇总表（Excel格式）；（3）反映本届文明风采竞赛活动的图片(含文字说明，不超过10张)。以上材料单独建立“集体材料_单位名称”文件夹，与参赛作品同时报送，作为评选组织奖的重要参考。

（二）活动材料报送要求

下列活动材料与作品同时以U盘形式提交，将作为评选组织奖的重要参考：

1.活动总结。内容包括基本情况、主要做法、存在的困难与问题、下一步建议等，重点介绍各地开展活动中的特色做法和经典案例。

2.活动统计表。全部作品统计表（附表4），以Excel格式报送。

3.活动图片。精选能反映本届选拔赛和学校初赛组织过程的图片(含图片文字说明)，一般不超过10张，以电子版形式报送。

（三）报送时间地点

全校报送参加潍坊市选拔赛的作品和活动材料的时间为：2018年5月21日前，逾期将不再接收。

报送地点：学生发展处办公室106

电话：3085758

团委邮箱：wfsxtw@163.com

五、参赛类别分析

（一）征文演讲

1.内容

一是围绕“匠心筑梦”，感悟工匠精神对学生专业发展的影响，表达学生践行工匠精神的思考和行动；

二是围绕“我与网络生活”，感悟互联网对个人成长带来的影响，表达学生正确使用网络促进健康发展的思考和行动。两者任选其一。

2.要求

（1）撰稿和演讲必须为同一个人，演讲稿和演讲视频一并报送。

（2）演讲稿字数不超过2000字，脱稿演讲，演讲视频时长为6～8分钟。

（3）演讲稿提交word文本，标题统一用小二黑体，正文统一用四号宋体，行距为1.5倍。演讲视频文件格式为FLV、RMVB或MP4，大小不超过200M。

（4）建议使用高清设备录制，加片头、片尾，使用符合本届主题的场景，不能借用其他主题演讲活动的视频。

表1-2征文演讲类评审标准

| 项 目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 演讲内容 （60分） | 内容健康，观点正确，有较好的启发性（15分） |
|  | 主题突出，切合题意，有较强的针对性（15分） |
|  | 选材典型，真实可信，有较强的说服力（15分） 结构完整，条理清晰，有较强的逻辑性（15分） |
| 演讲技巧 （20分） | 吐字清楚，语速适当，有较强的表达能力（10分） |
|  | 仪表得体，大方自然，有良好的形象气质（10分） |
| 演讲效果 （10分） | 脱稿演讲，生动形象，有较强的感染力（5分） 表达流畅，抑扬顿挫，有较强的掌控能力（5分） |
| 创新亮点 （10分） | 立意深刻，见解独到，有很好的启迪教育意义（5分） |
|  | 精神饱满，举止优雅，有很强的综合职业素养（5分） |

注意：

本届征文演讲比赛的主题是：“匠心筑梦”和“我与网络生活”；不要直接使用主题作为作品名称（文章题目）。

例如：上一届征文演讲比赛的主题：一是纪念中国共产党成立95周年，抒发对党、国家和民族的热爱之情，感悟成长经历中的正能量，表达学生为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的思考和行动。二是深刻理解工匠精神的时代内涵，表达学生在践行工匠精神过程中的行动、收获和感悟。

表1-3 获得全国决赛一等奖的部分作品

（二）职业规划与创新设计

1.内容

一是提交与学生所学专业相关的职业生涯规划设计方案，以准备从事的职业要求为标准，以自身职业能力提高为重点，培养学生的职业意识和职业理想；

二是提交与学生所学专业领域相关的科技发明创作方案和作品，培养学生的创新精神和实践能力。

2.要求

（1）职业生涯规划设计方案字数不超过3000字，提交PDF电子文本。

（2）创新设计方案提交PDF电子文本，说明作品构思、特点、功效等，同时附送作品实物。作品体积一般不超过0.5m×0.5m×0.5m，重量不超过2.5kg。超过以上规格的，将作品拍摄成不超过3分钟的视频（包含全方位作品展示及作品说明），刻成光盘或者U盘报送，视频文件格式为FLV、RMVB或MP4，大小不超过100M。

表1-4 职业生涯设计评审标准

| 项目 |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划的内容 | 发展目标 | 长远目标 （5分） | 长远目标有所学专业特点，具体、实在，能鼓舞斗志 既体现宏伟志向，又不脱离实际，有激励性和现实性 |
|  |  | 阶段目标 （5分） | 发展台阶合理、层次清楚，发展路径符合行业实际 能够“跳一跳、够得着”，体现努力向上、持续发展 |
|  | 发展条件 | 自我认知 （10分） | 能从所学专业和即将从事的职业出发，对自身优势、劣势以及个性特点和家庭条件有清晰认识 |
|  |  | 环境分析 （10分） | 简明扼要地说清与发展目标实现有关的学校、地域、行业环境 |
|  | 发展措施 | 终身学习 （10分） | 在学知识、练技能、了解社会的过程中注重提高学习能力 每个阶段的措施都能体现终身学习，有阶段性强的继续学习措施 |
|  |  | 个性调适 （10分） | 在校阶段，有依据首次就业的职业需要调适个性的措施 依据每个阶段目标岗位对从业者的个性要求，制定个性调适措施 |
|  |  | 素养训练 （20分） | 针对首次就业的目标岗位以及此岗位对从业者职业素养的要求，制定在校阶段具体的训练措施，体现德智体美有机融合，操作性强 各个阶段的职业素养训练措施，符合本阶段发展目标需要，有行业、岗位特色，针对性强 |
|  | 管理调整 | 规划管理 （7分） | 有管控自己行为、养成良好习惯的手段 有通过集体和同学、老师、亲友、同事帮助，落实规划管理的安排 |
|  |  | 规划调整 （3分） | 有规划实施过程中遇到困难的对策和调整方案 |
| 规 划 的 表 述 | 结构清晰（5分） |  | 标题醒目，画龙点睛。环节完整，要素齐备。首尾呼应，激励性强 |
|  | 版面设计(10分) |  | 配有与规划密切相关的表格、图示、照片，匹配性强 文字与图表布局合理、美观大方 |
|  | 规范通顺（5分） |  | 不是散文，是规划，语言简单扼要，不超过3000字 语句通顺平实，没有语病和错别字，正确使用标点符号 |

职业规划  参赛作品注意事项：

（1）标题醒目，画龙点睛

我要开酒巴  我要当蓝领专家  要修车，找厐龙   成为汽车修理高级技师

（2）结构清晰，要素齐备

发展条件分析；发展目标确立；发展台阶构建；发展措施制定

（3）有头有尾，首尾呼应

开门见山，不说空话，点题（要当什么）。结尾体现“实干兴邦”，与中国梦的契合。

（4）文字简练，图文并茂

简明扼要，是规划，不是散文、小说，配有与规划密切相关的表格、图示、照片。

图文并茂——美化，但不花哨（包括封面、正文）

（借鉴往届全国决赛的获奖作品的内容和版式,使用的图片要与内容相关，合理使用表格、框图）

（三）摄影与视频

1.内容

提交围绕学生在校园文化生活、实训实习、志愿服务等场景中的摄影或视频作品，培养学生发现美、捕捉美、演绎美的能力，反映当代中职学生阳光自信、乐观向上、奋发有为的精神风貌和青春正能量。

2.要求

（1）摄影或视频，可任选其一，也可同时参加。

（2）影视作品报送：作品成片、未经修改过的电子源文件及说明文字。电子版格式为JPG，大小不超过5M，除影调处理外，不得进行其他技术处理，说明文字不超过200字,主要包括创作的构思、表达的内容等。

（3）视频作品：包括微电影、纪录短片、动画片或公益广告。视频文件格式为FLV、RMVB或MP4，大小不超过300M，时间不超过10分钟。

（四）才艺展示

1.内容

提交展示学生自身艺术修养、文体特长的作品，包括歌舞、器乐、曲艺、书法和绘画五类，鼓励学生在传承中华优秀传统文化的实际行动中，不断提升人文修养和道德素养。

2.要求

（1）歌舞、器乐、曲艺以视频形式报送，时长不超过10分钟。文件格式为FLV、RMVB或MP4，大小不超过300M。

（2）书法（硬笔、软笔）、绘画（素描、国画、水粉画）作品提交实物（不得装裱），并附3～5分钟的创作过程视频（包含起始、主体、落款、结束展示等主要创作过程）连同实物作品或者作品刻成光盘或者U盘报送（视频文件格式为FLV、RMVB或MP4，大小不超过200M）。

（五）《中等职业学校学生公约》宣传作品

1.内容

征集《中等职业学校学生公约》（以下简称公约）宣传作品，包括图片、歌曲、视频等，加强公约的学习宣传，教育引导学生养成良好的思想品质和行为习惯。

2.要求

（1）图片作品。可采用设计的海报、漫画，以单幅形式报送电子版作品、未经过修改的电子源文件及说明文字，电子版格式为JPG，大小不超过5M；说明文字主要包括创作的构思、表达的内容等，不超过200字。

（2）歌曲作品。歌词为公约，歌曲形式、体裁不限，独唱、重唱、表演唱、齐唱、合唱等均可。提交歌曲小样和词谱，歌曲小样以视频形式报送，视频文件格式为FLV、RMVB或MP4，大小不超过200M，时长不超过5分钟；词谱提交word文档。

（3）视频作品。可采用微电影、动画片或公益广告。视频文件格式FLV、RMVB或MP4，大小不超过300M，时间不超过10分钟。

山东省潍坊商业学校

2018年5月2日

潍坊市中等职业学校“文明风采”竞赛活动参赛作品汇总表

县市区              学校                         填表人：       联系电话：             电子邮箱：

| 参赛类别 | 参赛项目（作品表现形式） | 作品名称 | 作者姓名 | 学校名称 | 指导教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 征文与演讲 | 1、匠心筑梦 |  |  |  |  |
|  | 2、我与网络生活 |  |  |  |  |
| 职业规划与创新设计 | 3、职业生涯规划设计 |  |  |  |  |
|  | 4、创新设计 |  |  |  |  |
| 摄影与视频 | 5、摄影 |  |  |  |  |
|  | 6、视频（微电影/纪录短片/动画片/公益广告） |  |  |  |  |
| 才艺展示 | 7、歌舞 |  |  |  |  |
|  | 8、器乐 |  |  |  |  |
|  | 9、曲艺 |  |  |  |  |
|  | 10、书法 |  |  |  |  |
|  | 11、绘画 |  |  |  |  |
| 《中等职业学校学生公约》宣传作品 | 12、图片 |  |  |  |  |
|  | 13、歌曲 |  |  |  |  |
|  | 14、视频 |  |  |  |  |

注：1.此表由学校竞赛活动组织机构填写，以Excel形式报送。

附件5:

潍坊市中等职业学校“文明风采”竞赛活动

实物作品评选签单

| 参赛类别 |  | 参赛项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作品标题 |  |  | 作品类别 |  | 集体□ 个人□ |  |
| 作者姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师 |  |  | 指导教师手机 |  |  |  |
| 学校全名 |  |  | 指导教师电邮 |  |  |  |
| 学校详 细地址 | ［省（区、市）、镇（街道）、门牌号］ |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 作品说明 | （200字左右，不得少于150字） |  |  |  |  |  |
| 推荐 意 见 | （复赛组委会填写） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1.创新设计、书法和绘画赛项的实物作品必须附本表（含电子版和纸质版）。

2.每件参赛作品指导教师不超过2人，只填写第1位指导教师联系方式。

- 作品说明主要阐述作品理念、主要内容及创意点，字数不超过200字；推荐意见一经填写，即表示该作品通过原创审核，不涉及知识产权问题，否则承担相应责任。